**«Утверждаю»**

**приказ №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_2016 г.**

**Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Аликова Р.А.**

**ПЛАН-ГРАФИК МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ**

**ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **мероприятие** | **ответственные** | **продукт** | **сроки** |
| **Информационно – просветительская работа педагогами и родителями** |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | Аликова Р.А.Ниязова М.Р. Кайнов И.Ф. | Нормативно-правовыедокументы | постоянно |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ  | Ниязова М.Р.,заместитель директора по УВР | Протоколысовещаний,методических советов,классныхсобраний | В течение2015-2016гг |
| Знакомство с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на заседаниях ШМО. | руководитель МО учителей начальных классов | мониторингресурсногообеспечения | январь - май2016г |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Аликова Р.А., директор школы | Приказы, локальные акты,договор | январь – март 2016 |
| Педагогический совет по вопросу: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Аликова Р.А., директор школы | Решение ПС | декабрь 2015г |
| Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, будущих первоклассников 2016г «Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». | руководитель МО учителей начальных классов  | Собеседование | апрель2016 г |
| **Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО** **обучающихся с ОВЗ**  |
| Прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Ниязова М.Р.,заместитель директора по УВР | Заявка | Октябрь 2015г |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | М.Р.Ниязова,заместитель директора по УВР | Презентации, конспектыуроков, классных часов и др. | Февраль-Май 2016г |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. |    Ниязова М.Р.,заместитель директора по УВР | База данныхвопросов и ответов | В течение всего периода |
| **Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов** **в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению  ФГОС  | Наличиепрограмм | Март-апрель2016г |
| **Обеспечение преемственности при переходе обучающихся** **из ДОУ на уровень начального общего образования** |
| Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. |    Малькова М.М., психолог школы | результаты диагностики | май 2016г |
| Проведение заседания методических объединений учителей начальных классов по вопросам преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу |     Руководитель МО | Протокол заседания | март2016 |
| **Организационно-методическое обеспечение реализации** **неаудиторной занятости обучающихся** |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся |   Черная Л.В.,заместитель директора по ВР | Результатыопроса | апрель2016г |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися |   Черная Л.В.,заместитель директора по ВР | Результатыопроса | апрель 2016г |
| Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  |  Ниязова М.Р.,заместитель директора по УВР | Материалы совещаний | январь 2016г |
| Проведение семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».2.«Актуальные вопросы разработки адаптированной образовательной программы  для детей с ОВЗ» | Ниязова М.Р.,заместитель директора по УВР | Материалы семинара, создание технологических карт построения урока с использованием современных образовательных технологий |  январь 2016-сентябрь2016г |
| Проведение круглого стола по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО | Аликова Р.А., директор школы | материалы круглого стола | Март 2016г |