**«Утверждаю»**

**приказ №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_2016 г.**

**Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Аликова Р.А.**

**ПЛАН-ГРАФИК МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ**

**ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **мероприятие** | **ответственные** | **продукт** | **сроки** |
| **Информационно – просветительская работа педагогами и родителями** | | | |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Аликова Р.А.  Ниязова М.Р.  Кайнов И.Ф. | Нормативно-правовые  документы | постоянно |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ | Ниязова М.Р.,  заместитель директора по УВР | Протоколы  совещаний,  методических советов,  классных  собраний | В течение  2015-2016гг |
| Знакомство с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на заседаниях ШМО. | руководитель МО учителей начальных классов | мониторинг  ресурсного  обеспечения | январь - май  2016г |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Аликова Р.А., директор школы | Приказы, локальные акты,  договор | январь – март 2016 |
| Педагогический совет по вопросу: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Аликова Р.А., директор школы | Решение ПС | декабрь 2015г |
| Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, будущих первоклассников 2016г «Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». | руководитель МО учителей начальных классов | Собеседование | апрель  2016 г |
| **Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО**  **обучающихся с ОВЗ** | | | |
| Прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Ниязова М.Р.,  заместитель директора по УВР | Заявка | Октябрь  2015г |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | М.Р.Ниязова,  заместитель директора по УВР | Презентации, конспекты  уроков, классных часов и др. | Февраль-  Май 2016г |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | Ниязова М.Р.,  заместитель директора по УВР | База данных  вопросов и ответов | В течение всего периода |
| **Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов**  **в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению  ФГОС | Наличие  программ | Март-апрель  2016г |
| **Обеспечение преемственности при переходе обучающихся**  **из ДОУ на уровень начального общего образования** | | | |
| Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. | Малькова М.М., психолог школы | результаты диагностики | май 2016г |
| Проведение заседания методических объединений учителей начальных классов по вопросам преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу | Руководитель МО | Протокол заседания | март  2016 |
| **Организационно-методическое обеспечение реализации**  **неаудиторной занятости обучающихся** | | | |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | Черная Л.В.,  заместитель директора по ВР | Результаты  опроса | апрель  2016г |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | Черная Л.В.,  заместитель директора по ВР | Результаты  опроса | апрель 2016г |
| Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Ниязова М.Р.,  заместитель директора по УВР | Материалы совещаний | январь 2016г |
| Проведение семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».  2.«Актуальные вопросы разработки адаптированной образовательной программы  для детей с ОВЗ» | Ниязова М.Р.,  заместитель директора по УВР | Материалы семинара, создание технологических карт построения урока с использованием современных образовательных технологий | январь 2016-  сентябрь  2016г |
| Проведение круглого стола по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО | Аликова Р.А., директор школы | материалы круглого стола | Март 2016г |